Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №230»

УТВЕРЖДЕНО: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 230» ______________ Е.В. Запевалова Приказ №35 от 25.09. 2023г.

ПРИНЯТО: На заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 230» от 31.08.2023г.Протокол № 1

Программа развития

Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад №230»

на 2023-2026 гг.

Н.Новгород 2023г.

Программа развития

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 230» на 2023-2026 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1. Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 230» | 5 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2 Информационная справка о МБДОУ | 10 |
| РАЗДЕЛ 3 Проблемный анализ деятельности ДОУ | 11 |
| РАЗДЕЛ 4 Цель и задачи Программы | 17 |
| РАЗДЕЛ 5 Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы | 18 |
| РАЗДЕЛ 6 Управление и контроль за ходом реализации Программы развития МДОУ | 22 |
| РАЗДЕЛ 7 Прогнозируемый результат Программы развития к 2026году | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 26 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Полное наименование программы | Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1.Анализ Программы развития МДОУ «Детский сад № 230» за период 2018-2023 гг. 2.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.28. 3. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 4.Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025) 5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 6. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) |
| Назначение Программы | Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана: - обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой РФ «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной организации; - обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; - консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей Программы. Программа развития является управленческим инструментом образовательной организации по достижению целей государственной политики в сфере образования. |
| Проблема | В настоящее время общество предъявляет ребенку высокие требования к его знаниям, умениям и личностным качествам. Эти требования возникают уже в дошкольном возрасте. Особенно к детям 6-7 лет, перед поступлением в школу. Но очень часто, ребенок не готов отвечать этим требованиям. Одна из основных задач детского сада – создать необходимые условия для формирования личности ребенка, активного, самостоятельного и творческого. При этом необходимо, чтобы созданные условия влияли уже с младшего возраста детей, для более гармоничного и мягкого формирования личностных качеств ребенка. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть привлекательными и развивать у ребенка познавательно-исследовательский интерес. В противном случае у него исчезнет стремление узнавать новое. Избежать этого помогут созданные условия для эффективного взаимодействия участников образовательного процесса, новые методы и формы взаимодействия, изменения в РППС, которая стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, познавательной активности. В настоящий момент образовательная программа, по которой осуществляется деятельность в нашем ДОУ не решает поставленной проблемы. В связи с этим главной задачей нашего детского сада является смена образовательной концепции (уход от комплексно-тематического принципа к событийному, с учётом личных потребностей и интересов ребёнка) и модернизация ООП, которая позволит изменить образовательную среду детского сада. |
| Цель Программы | Совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, направленного на индивидуализацию развития воспитанников и развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений. |
| Задачи Программы | 1. Оптимизация управленческих процессов в ДОУ для повышения качества образования, направленного на индивидуализацию развития воспитанников. 2. Достижение нового образовательного результата путем модернизации образовательного процесса, ориентация на формирование творческой свободы ребенка 3. Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, через формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2027 годы |
| Этапы реализации Программы | Программа будет реализована в 2023-2026 годы в три этапа: 1-ый этап – подготовительный (2023) 2-ой этап – практический (2023-2025) 3-ий этап – итоговый (2026) |
| Ожидаемые конечные результаты | По итогам реализации Программы произошли изменения во всех средообразующих переменных образовательной организации: - в образовательной подсистеме; - в организационной подсистеме; - в предметно-пространственной подсистеме; - в ресурсном обеспечении; - в системе управления. |
| Финансовое обеспечение Программы | Осуществляется в пределах текущего финансирования |
| Разработчики программы | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа педагогов |
| Руководитель программы развития | Запевалова Елена Валентиновна, заведующий |
| Сайт МДОУ в сети Интернет | https://mdoy.pro/nn230 |
| Система организации контроля за выполнением программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией МБДОУ № 230; - в обязанности МБДОУ входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе реализации Программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных мероприятий, групп в социальных сетях и т.д.) |

РАЗДЕЛ 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Общие сведения о ДОУ:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230» (далее – МБДОУ) является звеном муниципальной системы образования г. Н. Новгорода, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, проживающих на территории   города.

МБДОУ «Детский сад № 230» осуществляет свою деятельность на основе Устава.

| Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230» |
| --- | --- |
| Условия функционирования | Отдельно стоящее двухэтажное здание, введено в эксплуатацию 1986 года. |
| Юридический адрес Фактический адрес телефон | 603000 г. Нижний Новгород Нижегородский район улица Гоголя 16а (831) 434-20-70 |
| Учредитель | Департамент образования города Н. Новгорода |
| Сведения об администрации ДОУ | Заведующий – Е.В.Запевалова Старший воспитатель: С.В. Кужеватова |
| Режим функционирования | с 700 до 1900 при пятидневной рабочей неделе |
| Электронная почта | mdoy230@mail.ru |
| Адрес сайта | https://mdoy.pro/nn230 |

В ДОУ функционирует 6 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет, из них – 5 групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с общими нарушениями речи. Списочный состав воспитанников:152 человека.

РАЗДЕЛ 3

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

Анализируя деятельности МБДОУ за последние 5 лет, можно сделать следующие выводы:

- Программа развития учреждения на 2018-2022год выполнена в полном объеме.

- В дошкольном учреждении произошли следующие изменения:

- функционирует официальный сайт МБДОУ, официальная страница МБДОУ в Телеграмм;

- 100% педагогов МБДОУ соответствуют требованиям профессионального стандарта педагога (имеют должность «Воспитатель», «Учитель»);

- развивающая предметно-пространственная среда выстроена с учетом индивидуальных интересов и игровых потребностей детей и в соответствии с ФГОС ДО;

- отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется познавательная, речевая, социально-коммуникативная и художественно-эстетическая направленность развития ребенка, которая соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход к детям.

- содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализуемых в МБДОУ программ дошкольного образования;

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;

- укрепилась материально-техническая база МБДОУ. Были проведены ремонтные работы некоторых помещений групповых, лестничных пролетов, приобретено уличное оборудование. Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, дидактические пособия, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары.

В течение 2018-2023 гг. коллектив МБДОУ принимал участие в районных и городских конкурсах педагогов и воспитанников, занимал призовые места.

Организовано социальное партнерство для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения.

Выявленные проблемы и причины, с которыми они связаны:

- недостаточная компетентность педагогов в вопросах организации образовательного процесса с использованием интерактивных методов обучения и ИКТ;

- несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная компетентность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей,

- потребность родителей подготовить детей к школе, чрезмерное форсирование детского развития;

Разрабатывая пути обновления механизмов функционирования МБДОУ, учитывались тенденции социальных преобразований в городе и микрорайоне, запросы родителей, интересы детей, приоритетные направления государственной политики.

Исходя из выше сказанного, Программа развития (далее – Программа) включает 3 целевые программы, которые отражают приоритетные направления развития МБДОУ «Детский сад № 230». В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование МБДОУ. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как показателе ее эффективности.

Таким образом, период по 2026 год в стратегии развития системы образования в ДОУ рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности МДОУ «Детский сад № 230».

| Ресурсное обеспечение |  |
| --- | --- |
| Анализ кадровых ресурсов (по состоянию на 01.09.2023г.) | Большинство членов коллектива работают в детском саду с момента открытия. В детском саду работают 30 сотрудников, из них: - 1 заведующий ДОУ - 15 педагогических работника - 14 сотрудников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. |
|  | 100% педагогов прошли обучение на КПК по вопросам реализации ФГОС ДО. |
| Анализ условий и оснащение образовательного процесса в ДОУ | В детском саду функционируют 6 групп, оборудованных отдельными спальнями, спортивный и музыкальный залы, спортивная площадка методический кабинет, кабинеты психолога, логопеда, медицинский кабинет, изолятор, и ряд служебных помещений, 6 прогулочных участков, закрепленных за группами по возрастам. В ДОУ имеется мультимедийное оборудование (проектор, ноутбуки, экраны), музыкальные центры, фотоаппарат. Рабочие места руководителя, старшего воспитателя, медицинских работников, специалистов оборудованы компьютерами, подключенными к сети Интернет, множительной техникой. Обеспеченность методической литературой 85%. |
| Особенности организации педагогического процесса в ДОУ |  |
| Образовательная программа | Основная Образовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. Педагогический мониторинг показывает, что воспитанники МБДОУ при переходе на следующий уровень образования успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения. Проблемное поле: - переход на цифровые технологии предполагает работу педагогов и специалистов на высоком уровне с воспитанниками МБДОУ, - использование ИКТ-технологий в образовательном процессе, - введение электронного документооборота. |
| Проблемный анализ результатов образовательной деятельности |  |
| Реализация задач в 5 образовательных областях | Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников показал наличие в ДОУ значительного количества детей, имеющих II и III группы здоровья. Решение проблем социально-коммуникативного и познавательно-коммуникативного характера лежит в развитие социокультурных связей ДОУ с социальными партнерами, другими культурными институтами. |
|  | Перспективы развития: - продолжение работы с детьми по внедрению эффективных образовательных и оздоровительных технологий; совершенствование, корректировка оздоровительной программы с учётом динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ; - реализация программы по развитию личностного потенциала детей, социально-эмоционального интеллекта; - расширение возможностей и границ вариативных форм работы в оказании специальной профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; - создание личностно-развивающей образовательной среды в МБДОУ, поиск и внедрение эффективных технологий взаимодействия педагогов с детьми в познавательном развитии; - расширение границ социального партнёрства, реализация возможностей дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в сфере познавательного, эстетического образования и укрепления здоровья воспитанников. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов | Перспективы развития: - получение педагогами дополнительного профессионального образования через обучение на ППК, ППП по различным вопросам реализации ФГОС ДО, внутрифирменное обучение; - разработка образовательных маршрутов педагогов с учётом уровня их профессионального развития и требований ПС «Педагог»; - создание электронного банка методических разработок «Современный воспитатель» (конспекты, планирование сценариев дня, современные педагогические технологии, мультимедийные презентации ППО педагогов других образовательных учреждений). |
| Взаимодействие с семьями воспитанников | Перспективы развития: - расширение спектра дополнительных образовательных услуг; - активное привлечение родителей к управленческой деятельности в рамках социального партнерства; - оказание консультационной помощи семьям детей, не посещающих ДОУ. |

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. Обновления и реконструкция образовательного процесса не могут пройти одномоментно.

Программа развития ДОУ на 2023-2026г.г. призвана осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для всех участников педагогического процесса.

SWOT – анализ потенциала развития МДОУ «Детский сад № 230»

Таблица 2

| Внутренние факторы |  | Внешние факторы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны S | Слабые стороны W | Благоприятные возможности | Риски |
| Создан благоприятный психологический климат в коллективе Накоплен практический опыт образовательной деятельности Высокий профессиональный уровень педагогов Разнообразие деловых и творческих связей с социальными партнерами Стимулирование труда педагогов Положительный имидж среди образовательных учреждений района, родителей (законных представителей) | Недостаточная включенность родителей в образовательный процесс Низкая заинтересованность педагогов в участии в мероприятиях городского и районного уровней Недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждения и оснащенности образовательного процесса современными игровыми техническими средствами Недостаточная работа по привлечению внебюджетных средств | Сохранение и развитие системы дополнительного профессионального образования педагогических работников в соответствии с требованиями ПС Поиск идей по обновлению содержания образовательного процесса Использование сетевого взаимодействия с целью создания единого образовательного пространства Использование информационно-коммуникативной компетентности педагогов в целях обеспечения открытости МДОУ. Высокий рейтинг МДОУ в районе | Изменение социальных потребностей и возможностей семьи Большая наполняемость групп воспитанниками Недостаток бюджетного финансирования Потеря опытного профессионального состава вследствие возрастных особенностей Дефицит педагогических кадров, полностью соответствующих требованиям профессионального стандарта (образование, педагогическая компетентность, опыт) Снижение общего уровня культуры участников образовательных отношений |

Выводы: SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной организации:

- Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.

- Создание образовательной среды, направленной на индивидуализацию развития детей.

- Привлечение родителей к участию в образовательной и управленческой деятельности.

- Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта.

РАЗДЕЛ 4.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230» до 2026 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления.

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.

Цели государственной политики сформулированы в Национальном проекте «Образование»:

- Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

- Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Трансформируя эти две цели в инструментальные цели развития образовательной организации, мы предполагаем, что к 2026году в МБДОУ произойдёт совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, направленного на индивидуализацию развития воспитанников и развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений.

Для достижения цели Программы нами поставлены задачи:

- модернизация ООП ДОУ: изменение форм и методов образовательного процесса, направленных на формирование творческой свободы ребенка, уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности;

- поиск технологий организации образовательного процесса с учетом баланса инициативы взрослого и инициативы детей; применение технологий, позволяющих учесть интерес ребенка в формировании содержания своего образования;

- построение развивающей предметно-пространственной среды на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

- повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере создания условий для творческой свободы детей;

- изменение условий организации образовательного процесса;

- повышение качества взаимодействия всех участников образовательного процесса;

- создание условий, способствующих развитию личностного потенциала всех участников образовательных отношений.

В результате реализации Программы развития в ДОУ произойдут качественные изменения, которые придадут детскому саду современный облик и высокую конкурентоспособность на рынке образовательных услуг; созданные условия будут удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные образовательные услуги с учётом социального заказа

государства и родительского сообщества ДОУ.

Реализация Программы развития ДОУ позволит достичь планируемых показателей. По итогам реализации Программы произойдут изменения во всех средообразующих переменных образовательной организации:

- Развитие образовательной подсистемы предполагает следующие результаты:

- Модернизирована ООП, с учетом реализации проекта по созданию ЛРОС;

- Предоставлены максимальные возможности для каждого ребенка в самостоятельности (через уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности, отмену «сетки» занятий), а также свободного выбора любой деятельности.

- Развитие организационной подсистемы предполагает следующие результаты:

- Основной механизм организации образовательного процесса – совместное планирование образовательной деятельности детьми и педагогами и свобода выбора.  Создание модели планирования занятия, где будет прописано, например, как педагог вместе с детьми выбирает тему занятия (или, например, выбор одной из трех темы занятий. Где педагог опишет вкратце каждую тему и что будет происходить на занятии).

- внедрение внутренней системы оценки качества образования в ДОУ (включение методик оценки развития социально-эмоциональных навыков и навыков 4К (критическое и креативное мышление, коммуникация и кооперация);

- создание модели организации методической работы, способствующей не только повышению профессионального мастерства и личностному росту каждого педагога, но и раскрытию его творческих возможностей.

- Развитие предметно-пространственной подсистемы предполагает следующие результаты:

- Предметно-пространственная среда изменяется всеми участниками образовательного процесса, с учетом ФГОС ДО и преобладанием «творческой» ЛРОС;

- Результаты мониторинга эмоционального благополучия детей в ДОУ стабильно высокие;

- В плане ресурсного обеспечения:

- Консолидация родительской общественности и педагогического коллектива в вопросах интеграции социально-эмоционального развития детей в образовательный процесс.

- Материально-техническая база удовлетворяет запросы и потребности всех участников образовательного процесса.

- Потенциальные ресурсы социальных партнёров способствуют усилению МТБ и расширению образовательных границ для всех субъектов взаимодействия.

- Создано образовательное пространство для взрослых (электронная библиотека для педагогов и родителей, буккроссинг, мастер-классы, нетворкинг и др.)

- В плане управления:

- Созданы профессионально обучающиеся сообщества (ПОСы) – объединение педагогов по актуальным проблемам, идеям, направлениям.

РАЗДЕЛ 6

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ

Управление реализацией Программой развития МБДОУ осуществляется административной командой и методической службой МБДОУ, т.к. методическая служба относится к управленческой деятельности, так как она координирует работу педагогического коллектива и ориентирована на решение задач Программы развития МБДОУ.

Управление реализацией Программы происходит через:

Педагогический совет, Профессиональные обучающиеся сообщества, Программы развития

Контроль за реализацией Программы развития осуществляется в следующих формах:

Формы контроля в ДОУ

оперативный

тематический

итоговый

экспресс-диагностика

предупредительный

экспресс-диагностика

предупредительный

сравнительный

Система организации контроля за выполнением Программы развития предусматривает:

- Составление ежегодных планов мероприятий

- Освещение хода реализации Программы (в составе публичного отчёта) на сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др.

- Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, родительских собраниях МБДОУ.

РАЗДЕЛ 7

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ К 2027ГОДУ

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить качественные условия получения образовательных услуг для всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях развития МБДОУ.

При этом будет обеспечено единство актуальных направлений в образовательном процессе:

- создана творческая личностно-развивающая среда в ДОУ, учитывающая интересы всех участников образовательных отношений;

- ООП ДОУ учитывает образовательные потребности всех детей, в т.ч. с ОВЗ и детей-инвалидов;

- уровень профессиональной квалификации и компетентности педагогов соответствует требованиям профессиональных стандартов.

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих эффектов:

- Деятельность всех участников образовательных отношений скоординирована, согласована и направлена на достижение единых целей.

- Педагоги осознанно реализуют единую образовательную стратегию

- Квалифицированный подход педагогов к воспитанию творческого и самостоятельного ребенка.

- Уход от комплексно-тематического планирования образовательной деятельности к организации образовательной деятельности в форме проектов.

- Возможности реализации творческих замыслов ребёнка.

- Выбор деятельности, исходя из интересов ребенка.

- Отмена «сетки занятий».

- Создание условий для формирования у воспитанников детского сада таких личностных качеств как – самостоятельность, активность, инициативность, любознательность и открытость.

- Среда стимулирует познавательно-исследовательский интерес ребёнка.

- Тесная связь с внешним социумом, партнерами и положительное взаимовлияние.

- Максимальная информированность родителей о жизни детского сада, о реализации внутренних и внешних проектов.

- Увеличена функциональность холлов ДОУ, зимнего сада.

- Среда группы спроектирована совместно с детьми и родителями и всем участникам ВОП в ней комфортно.

- Исключение ригидности (жесткости) зонирования, лабильность границ

- Высокая активность участников образовательного процесса в планировании и осуществлении мероприятий.

Предполагается что:

- Для воспитанников и родителей:

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного развития, поддержка инициативы;

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребенка в школе.

- Для педагогов:

- созданная система методической работы, способствует не только повышению профессионального мастерства и личностному росту каждого педагога, но и раскрытию его творческих возможностей, а также сохранению физического и психологического здоровья.

- Для МБДОУ:

- консолидация родительской общественности и педагогического коллектива в вопросах интеграции социально-эмоционального развития детей в образовательный процесс;

- материально-техническая база удовлетворяет запросы и потребности всех участников образовательного процесса;

- потенциальные ресурсы социальных партнёров способствуют усилению МТБ и расширению образовательных границ для всех субъектов взаимодействия.

Элементы риска Программы развития МБДОУ

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски:

| Возможные риски | Оценка | Меры компенсации риска |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие мотивации у педагогов и их сопротивление | Высокая степень | Обучение, тренинги, внешний стимул в виде поощрения (благодарственные письма, грамоты), участие в конкурсах для повышения квалификации и аттестации педагогов (портфолио), обмен опытом |
| Сопротивление, незаинтересованность родителей | Низкая степень | Информирование родителей о преимуществах в изменениях новой ООП ДОУ |
| Боязнь роста интенсивности труда, из-за непонимания специфики деятельности | Высокая степень | Педагогические советы, разъясняющие основные методы и преимущества работы, взаимопомощь, наставничество |
| Проблемы психологического характера: неприятие отдельными субъектами идеи инноваций | Низкая степень | Пропаганда инновационных разработок, методические семинары. Учет личных ориентаций и уровня квалификации, вариативность предлагаемых форм работы. |

Примечание: Управление и корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом ДОУ.

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МБДОУ «Детский сад № 230».