## Slide 1
«Оптимизация процесса подготовки к занятию по физической культуре»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 343»
г. Нижний Новгород,
2022

## Slide 3
Инструктор по ФК
Составление перечня физкультурного инвентаря для занятия
Карта текущего состояния «Подготовка к проведению физкультурного занятия»
Подбор инвентаря
Определение занятия
Проверка инвентаря
Расстановка инвентаря
Инструктор по ФК
1
2
3
3 мин.
10 минут
10 минут
10 минут
7 минут
Общее время протекания процесса = 45 минут
Перенос инвентаря из кабинета в зал
5 минут
4
Проблемы и пути решения представлены на сл.№2

## Slide 4
№ п/п | Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1 | Длительное составление перечня физкультурного инвентаря для занятия | Перечень инвентаря находятся в бумажном виде в конспекте занятия | Создать электронный файл (EXCEL), занести в него список занятий и перечень инвентаря к ним. Перед началом занятия выбирать тему к ней автоматически будет «подтягиваться» список необходимого оборудования. Это позволит сократить время на подбор оборудования
2 | Длительное время подбора необходимого оборудования | Оборудование после занятий складируется без сортировки. Перед началом занятий тратится время на поиск нужного инвентаря | Внедрение системы 5С в зоне хранения инвентаря (убрать не используемое оборудование, часто используемое разместить в зале, внедрить стандарт размещения инвентаря)
3 | Длительное время на транспортировку инвентаря из кабинета в зал | Часть оборудования хранится в кабинете педагога, тратится время на транспортировку | Переместить стеллажи с инвентарем в зал и сделать разметку
4 | Проверка инвентаря, неработающее оборудование приходится возвращать | Педагог сначала переносит инвентарь в зал, затем проверяет его | Поменять этапы местами. Сначала проводить проверку оборудования и только исправный инвентарь нести в зал
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

## Slide 5
Инструктор по ФК
Поиск в файле EXCEL инвентаря для занятия
Карта целевого состояния «Подготовка к проведению физкультурного занятия»
Подбор инвентаря
Определение занятия
Проверка инвентаря
Расстановка инвентаря
Инструктор по ФК
3 минуты
3 минуты
5 минут
7 минут
Общее время протекания процесса = 23 минуты
5 минут
1
2
3,4
1. Создать электронный файл (EXCEL), занести в него список занятий и перечень инвентаря к ним. Перед началом занятия выбирать тему к ней автоматически будет «подтягиваться» список необходимого оборудования. Это позволит сократить время на подбор оборудования
2.Внедрение системы 5С в зоне хранения инвентаря (убрать не используемое оборудование, часто используемое разместить в зале, внедрить стандарт размещения инвентаря)
3. Переместить стеллажи с инвентарем в зал и сделать разметку
4. Поменять этапы местами. Сначала проводить проверку оборудования и только исправный инвентарь нести в зал